## Cronograma- Gral-HUACCANA
[5 empty] | Cronograma de Formulacion del PI C.S. HUACCANA | [8 empty] | JUNIO
Código de idea | Código único de inversiones | Nombre del Estudio de Pre Inversion | NIVEL DE ESTUDIO | DETALLE | CAPITULO | ENTREGABLE | DURACION Dias habiles | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | % DE AVANCE | DETALLES / ANEXOS PRESENTADOS | COSTO DE INVERSION | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
[8 empty] | 2019-12-09 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Situacion Actual |  |  |  |  | Situacion proyectada |  |  | 2019-12-09
45082 |  | Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Huaccana, Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros, Apurímac | Perfil | 7.1.a) Documento de necesidades de inversión del ámbito al que pertenece el EE.SS. objeto del PI (Documento visado por la DIRESA/GERESA/Órganos públicos adscritos al MINSA) | ASPECTOS GENERALES | Aspectos Generales | 5 Dias | 2019-12-09 | 2019-12-16 | Economista/Jefe de Proyecto | 100% |  | 34000
7.1.b) Documentos de gestión que evidencien la prioridad del PIP: planes multianuales de inversión y la programación multianual de inversiones, y/o instrumento legal con el que se ha asignado la prioridad del PIP (ej. Listado Nacional de EE.SS. Estratégicos)
|  |  |  | Población P1 y P2 | IDENTIFICACION | Población P1 y P2 | 2 dias | 2019-12-16 | 2019-12-18 | Economista/Jefe de Proyecto | 100%
|  |  |  | 7.2 Mapa donde se delimita área de influencia del PIP, identificando los EESS de distinta capacidad resolutiva y de diferentes niveles de complejidad, interrelacionados por una red vial y corredores sociales. (Documento visado por la DIRESA/GERESA/Órganos públicos adscritos al MINSA) |  | Mapa del Area de Influencia | 3 dias | 2019-12-18 | 2019-12-20 | Ingeniero Geografo | 100%
|  |  |  | 7.3 a) Informe de análisis funcional de los servicios de salud del ámbito de influencia del PIP, con enfoque de red (Documento visado por la DIRESA/GERESA/Órganos públicos adscritos al MINSA y Red de Salud) |  | Analisis de Red | 10 Dias | 2019-12-23 | 2020-01-07 | Economista/Jefe de Proyecto
|  |  |  | 7.3 b) Lista de recursos humanos de la región por grupo ocupacional y tipo de contrato (Documento visado por la DIRESA/GERESA/Órganos públicos adscritos al MINSA y Red de Salud /Hospital) |  | Lista de Recursos humanos de la region | 10 Dias | 2019-11-20 | 2019-12-02 | Lic. Administración/Profesional de la Salud | 100%
|  |  |  | 7.4 a) Información estadística de la producción del EESS objeto del PIP y de corresponder, del EESS al cual refiere (Documento visado por la DIRESA/GERESA/Órganos públicos adscritos al MINSA y Red de Salud / Hospital) |  | Informe de la Produccion del EE SS | 10 Dias | 2020-02-03 | 2020-02-14 | Ing. Informático y de Sistemas/ Profesional de la salud conocimiento den paquetes informáticos | 100%
|  |  |  | 7.4 b) Informe de evaluación de disponibilidad de recursos humanos en el EE.SS. objeto del PIP (Documento visado por la DIRESA/GERESA/Órganos públicos adscritos al MINSA y Red de Salud / Hospital) |  | Informe de Evaluacion de Recursos Humanos del EE SS | 10 Dias | 2019-12-03 | 2019-12-12 | Lic. Administración/Profesional de la Salud | 100%
|  |  |  | Informe técnico y legal de la evaluación de la ubicación actual |  | Informe técnico y legal de la evaluación de la ubicación actual | 10 Dias | 2019-12-20 | 2019-12-29 | Arquitecto | 90%
|  |  |  | Informe Topografico |  | Informe Topografico | 5 dias | 2019-12-20 | 2019-12-25 | Topografo | 100%
|  |  |  | 7.4 c) i. Informe de evaluación arquitectónica funcional (Documentos firmados por el Arquitecto) |  | Informe de evaluación arquitectónica | 25 dias | 2019-12-02 | 2019-12-26 | Arquitecto | 80% | El retraso es por falta de los Certificados de Parametros Urbanisticos, Diagnostico de RRSS
|  |  |  | 7.4 c) ii. Informe de evaluación estructural (Documentos firmados por el ingeniero civil) |  | Informe de evaluación estructural | 10 Dias | 2019-12-20 | 2019-12-29 | Ingeniero Civil Especialista en Estructuras | 100%
|  |  |  | 7.4 c) iii. En caso, se proponga la reubicación o demolición total del EESS por motivos de vulnerabilidad, adicionalmente debe adjuntarse el informe de defensa civil |  | Informe de Inspeccion Tecnica de Seguridad | 10 dias | 2020-02-03 | 2020-02-14 | Arquitecto
|  |  |  | 7.4 c) iv. Informe de evaluación de las instalaciones mecánicas (Documentos firmados por el Ing. Mecánico o Ing. Electromecánico) |  | NO APLICA
7.4 c) v. Informe de evaluación de las instalaciones sanitarias (Documentos firmados por el Ing. Sanitario)
7.4 c) vi. Informe de evaluación de las instalaciones eléctricas (Documentos firmados por el Ing. Electromecánico)
7.4 c) vii. Informe de evaluación de las instalaciones para el sistema informático y de comunicaciones (Documentos firmados por el Ing. Electrónico y de Comunicaciones)
|  |  |  | 7.4 d) Informe de evaluación y diagnóstico del equipamiento (Documentos firmados por el especialista (Ing. Biomédico, Ing. Electrónico, Ing. Electromecánico, Ing. Mecánico e Ing. de Sistemas) |  | Informe de Evaluacion de Equipamiento | 15 dias | 2020-03-02 | 2020-03-20 | Tecnólogo médico/Obstetra | 100%
7.4 e) N A
|  |  |  | 7.4 f) Informe de Estimación de Riesgos (desarrollar todos los puntos, en anexos considerar únicamente el mapa de peligros, vulnerabilidad y panel fotográfico. Documento firmado por el especialista) |  | Informe de Estimación de Riesgos de la ubicación actual | 10 días | 2019-12-20 | 2019-12-29 | Ing. Geólogo |  | Corresponde un VISE, recomendado por la Ing. Geologa en fecha 03/07/2020
[6 empty] | Gestion de Recursos Financieros | 10 días | 2019-06-01 | 2019-06-05 | Profesional de la Salud | 70% | bar: JUNIO L 1 to JUNIO V 5
[6 empty] | Diagnostico de la Gestion y manejo de Residuos Solidos | 10 dias | 2019-12-20 | 2019-12-29 | Ing. Ambiental NELA | 100% | 2020-06-30
|  |  |  | 7.5 a) Acta de acuerdos del taller de identificación de establecimientos de salud estratégicos en el marco de las redes de servicios de salud y panel fotográfico. |  | Distribucion de Invitaciones para el taller. Formulacion de Actas y Coordinacion para el Taller de Involucrado. Taller de Involucrados. | 1 Dia | 2020-06-16 | 2020-06-16 | Economista/Jefe de Proyecto Asistente
7.5 b) Acta de taller de involucrados (autoridades, actores del sector, las organizaciones y principales líderes que representan a la sociedad civil) y panel fotográfico. | bar: JUNIO M 16
Código de idea | Código único de inversiones | Nombre del Estudio de Pre Inversion | NIVEL DE ESTUDIO | DETALLE | CAPITULO | ENTREGABLE | DURACION Dias habiles | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | % DE AVANCE | ANEXOS PRESENTADOS | COSTO DE INVERSION | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Situacion proyectada |  |  |  |  | Situacion proyectada |  |  | 2020-06-05 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
45082 |  | Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Huaccana, Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros, Apurímac | Perfil | 7.6 a) Informe de opinión favorable emitido por la autoridad sanitaria respectiva, que aprueba la cartera de servicios, de acuerdo a lo señalado en el artículo 7 del D. Leg. N° 1157. | FORMULACION | Aprobacion de la Cartera de Servicios | 5 dias | 2019-12-23 | 2019-12-27 | Economista/Jefe de Proyecto | 100% |  | 85000
|  |  |  | 7.6 b) Programa Médico Funcional (PMF) suscrito por especialistas a cargo de su revisión, y por los responsables de la UF, la autoridad sanitaria respectiva y la OPI Salud, en señal de conformidad. |  | Programa Medico Funcional | 5 dias | 2020-04-01 | 2020-05-29 | Economista/Jefe de Proyecto | 100%
|  |  |  | 7.6 c) Programa Arquitectónico (PA) y Programa de Equipamiento (PE) suscritos por especialistas a cargo de su revisión y por los responsables de la UF y la instancia correspondiente del MINSA, en señal de conformidad, de acuerdo a los arreglos interinstitucionales respectivos. |  | Programa Medico Arquitectonico | 5 Dias | 2020-06-01 | 2020-06-05 | Arquitecto | 100% | PMA conlcuido y revisado, falta la aprobacion del Sector y la notificacion mediante documento | bar: L 1 to V 5
|  |  |  | Anteproyecto Arquitectonico y Plano de Zonificacion |  | Plano de Zonificacion | 5 dias | 2020-06-08 | 2020-06-12 | Arquitecto | 100% | bar: L 8 to V 12
[6 empty] | Anteproyecto Arquitectonico | 5 dias | 2020-06-15 | 19/062020 | Arquitecto | 100% | bar: L 15 to V 19
[6 empty] | Asistencia Tecnica (evaluacion) | 1 dias | 2020-06-19 | 2020-06-19 | MINSA | bar: V 19
|  |  |  | 7.6 d) i. Informe Tecnico y legal de la selección del terreno con sustento tecnico y normativo |  | Informe Tecnico y legal de la selección del terreno Nuevo (ITL) | 10 dias | 2020-02-07 | 2020-02-20 | Arquitecto | 100%
|  |  |  | 7.6 d) ii. Información sustentatoria del anteproyecto: ubicación, arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones para sistemas informáticos y de comunicaciones. En todos los casos, presentar documentos suscritos por los especialistas respectivos. Incluye memorias, cálculos que justifican las soluciones y resultados expresados en la memoria, planos y esquemas que ayuden a comprender el planteamiento técnico, se indicarán las normas, reglamentos, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, entre otras disposiciones aplicables para la ejecución del proyecto; así como los requisitos técnicos aplicables y el presupuesto respectivo. Información de estudio topográfico y estudio de mecánica de suelos. Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el saneamiento físico legal (Documento con fecha de expedición no mayor a 4 meses) del terreno seleccionado. |  | Informe de Estimación de Riesgos del Terreno Seleccionado | 20 dias | 2020-01-02 | 2020-01-29 | Ing. Geólogo |  | VISE
[6 empty] | Certificado de parametros urbanisticos | 10 dias | 2020-06-01 | 2020-06-12 | Arquitecto | 100% | Aun la Municipalidad Distrital de Huaccana no ha enviado el fisico del Certificado. | bar: L 1 to V 5; L 8 to V 12
[6 empty] | Estudio Topografico terreno nuevo | 7 dias | 2019-12-13 | 2019-12-23 | Topografo | 100%
[6 empty] | Estudio de mecanica de suelos | 20 dias | 2019-12-13 | 2020-01-09 | Ing. Geólogo | 100%
[6 empty] | Memoria de Arquitecturas | 31 dias | 2020-06-30 | 2020-08-11 | Arquitecto |  | * Memorias * Calculos * Planos | bar: L 22 to V 26; L 29 to V 3; L 6 to V 10
[6 empty] | Memoria de Estructuras, incluye planos | 39 dias | 2020-07-06 | 2020-08-28 | Ingeniero Civil Especialista en instalaciones sanitarias |  | * Memorias * Calculos * Planos | bar: L 22 to V 26; L 29 to V 3; L 6 to V 10
[6 empty] | Memoria de Instalaciones Mecanicas | 32 dias | 2020-06-30 | 2020-07-30 | Ing.Mecanico/Ing. Electromecánico |  | * Memorias * Calculos * Planos | bar: L 22 to V 26; L 29 to V 3; L 6 to V 10
[6 empty] | Memoria de Instalaciones Sanitarias | 25 dias | 2020-07-06 | 2020-08-07 | Ingeniero Civil Especialista en Estructuras |  | * Memorias * Calculos * Planos | bar: L 22 to V 26; L 29 to V 3; L 6 to V 10
[6 empty] | Memoria de Instalaciones Electricas | 31 dias | 2020-06-30 | 2020-07-30 | Ing. Electricista/Ing. Electromecánico Especialista en instalaciones Eléctricas |  | * Memorias * Calculos * Planos | bar: L 22 to V 26; L 29 to V 3; L 6 to V 10
[6 empty] | Memoria de Instalaciones del Sistema Informatico y Comunicaciones | 30 dias | 2020-06-30 | 2020-07-30 | Ing. Informático y de Sistemas/ Electrónico |  | * Memorias * Calculos * Planos | bar: L 22 to V 26; L 29 to V 3; L 6 to V 10
[6 empty] | Compatibilizacion de especialidades | 02 dias | 2020-08-14 | 2020-08-17 | Economista/Jefe de Proyecto y Equipo Tecnico | bar: L 13 to M 14
|  |  |  | 7.6 d) iii. Información sustentatoria del equipamiento( visado por especialistas) |  | Memoria descriptiva del Programa de Equipamiento | 23 dias | 2020-07-06 | 2020-08-05 | Tecnólogo médico/Obstetra |  | * Programa Arquitectonico * Plano de Zonificacion * Especificaciones Tecnicas del Grupo Electrogeno * Consideraciones Tecnicas de Pre Instalacion e instalacion de Equipos | bar: L 22 to V 26; L 29 to V 3; L 6 to V 10
Código de idea | Código único de inversiones | Nombre del Estudio de Pre Inversion | NIVEL DE ESTUDIO | DETALLE | CAPITULO | ENTREGABLE | DURACION Dias habiles | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | % DE AVANCE | ANEXOS PRESENTADOS | COSTO DE INVERSION | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Situacion proyectada |  |  |  |  | Situacion proyectada | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
45082 |  | Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Huaccana, Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros, Apurímac | Perfil | 7.6 d) iv. Informe Técnico sobre posibilidad de Uso de la Infraestructura existente en caso de reubicación del EE.SS ( emitido por DIRESA Y opinión favorable DGSP - MINSA) | FORMULACION | Informe Técnico sobre posibilidad de Uso de la Infraestructura existente | [6 empty] | 34000
|  |  |  | 7.6 e) Informe Técnico que sustente la implementación de los RR.HH (cierre de brechas) en la fase de postinversión ( emitido DIRESA) |  | Informe Tecnico de Implementacion de Recursos Humanos Incrementales | 10 dias | 2020-04-15 | 2020-04-29 | Profesional de la Salud | 100%
|  |  |  | 7.6 f) De requerirse un plan de Capacitación de RR.HH (fase de inversión) presentar informe emitido por DIRESA. Incluye NECESIDAD DE CAPACITACIÓN - RELACION DE PERSONAL A CAPACITAR - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, INCLUYENDO MODALIDAD, DURACIÓN Y COSTOS. |  | Diagnostico de Necesidades de capacitacion | 10 Dias | 2020-04-30 | 2020-05-14 | Profesional de la Salud
[6 empty] | Programa de capacitacion (Incl. Modalidad, Duracion y Costo) | 10 Dias | 2020-05-15 | 2020-05-29 | Profesional de la Salud
|  |  |  | 7.6 g) INTERVENCIONES EN EL MISMO TERRENO, presentar adicionalmente PLAN DE CONTIGENCIA ( fase inversión) ( VISADO POR ESPECIALISTAS Y DIRESA), debe incluir: |  | Plan de Contingencia | 8 dias | 2020-05-20 | 2020-05-29 | Arquitecto y Profesional de la Salud | 60%
|  |  |  | 7.7 a) COSTO DE INFRAESTRUTURA APROBADO POR LA UF e instancias correspondiente del MINSA. |  | Monto de Inversion a precios privados | 5 dias | 2020-07-15 | 2020-07-21 | Ing. Civil/Arquitecto Especialista en costos y presupuestos | bar: M 15 to V 17; L 20 to M 21
Costo Directo por UPS - UPSS | bar: M 15 to V 17; L 20 to M 21
Presupuesto analitico de expediente tecnico | bar: M 15 to V 17; L 20 to M 21
Presupuesto analitico de supervision de obra | bar: M 15 to V 17; L 20 to M 21
Presupuesto analitico de supervision de expediente tecnico | bar: M 15 to V 17; L 20 to M 21
[6 empty] | Costos de Inversion del plan de capacitacion | 5 dias | 2020-07-06 | 10/07/20200 | Profesional de la Salud | bar: L 6 to V 10
[6 empty] | Costos del plan de difusion de la cartera de servicios | 1 dias | 10/07/20200 | 10/07/20200 | Profesional de la Salud | bar: V 10
[6 empty] | Presupuesto del plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento | 3 dias | 2020-07-08 | 2020-07-10 | Responsable de cada especialidad, Especialista en costos y presupuesto, Economista | bar: M 8 to V 10
[6 empty] | Presupuesto analitico de expediente tecnico - Capacitacion | 3 dias | 2020-07-08 | 2020-07-10 | Profesional de la Salud | bar: M 8 to V 10
[6 empty] | Costos del estudio ambiental | 3 dias | 2020-07-08 | 2020-07-10 | Ing. Ambiental, ing. agrícola, Sanitario o Lic. Biología o profesional afines |  | * Costos de Inversion Final * Cronograma de Ejecucion | bar: M 8 to V 10; L 13 to M 15
|  |  |  | 7.7 b) COSTO DE EQUIPAMIENTO APROBADO POR UF e instancias correspondiente del MINSA. (COTIZACIONES más representativas) |  | Costo de Equipamiento | 3 dias | 2020-07-08 | 2020-07-08 | ITecnólogo médico/Obstetra | bar: M 8 to V 10
7.7 c) Informe de Aprobación ANTEPROYECTO por la UF e instancias correspondiente del MINSA.
|  |  |  | 7.8 a) REPORTE DETALLADO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEMIENTO SIN PROYECTO ( visado por DIRESA y red) |  | Costos de O y M Sin Proyecto | 3 Dias | 2020-07-22 | 2020-07-24 | Economista/Jefe de Proyecto | bar: M 22 to V 24
|  |  |  | 7.8 b) REPORTE DETALLADO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEMIENTO CON PROYECTO ( visado por DIRESA Y red) |  | Costos de O y M con Proyecto |  |  |  | Economista/Jefe de Proyecto y Responsables de Arquitectura, sanitarias, electromecanicas, y comunicaciones. | bar: M 22 to V 24
Código de idea | Código único de inversiones | Nombre del Estudio de Pre Inversion | NIVEL DE ESTUDIO | DETALLE | CAPITULO | ENTREGABLE | DURACION Dias habiles | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | % DE AVANCE | ANEXOS PRESENTADOS | COSTO DE INVERSION | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Situacion proyectada | Situacion proyectada | Situacion proyectada |  |  | Situacion proyectada | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
45082 |  | Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Huaccana, Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros, Apurímac | Perfil | 7.9 a) Informe de la Dependecia Responsable de la PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO del PLIEGO PRESUPUESTAL al que pertenece la U.E a cargo de la OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de los servicios de salud objeto del PIP ( Fase de postinversión), sobre la capacidad presupuestal para financiar el GASTO INCREMENTAL ( fase postinversión). | EVALUACION | Informe sobre capacidad presupuestal para financiar gasto incremental | 3 dias | 2020-07-14 | 2020-07-16 | Tecnólogo médico/Obstetra |  |  | 17000 | bar: M 14 to J 16
|  |  |  | 7.9 b) INFORME DE COMPROMISO DE FORMACIÓN DE PLAZAS DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS para los 3 años siguientes. (Emitido por DIRESA y red) |  | Informe de compromiso de formacion de plazas profesionales incrementales | 10 dias | 2020-07-13 | 2020-07-24 | Profesional de la Salud | bar: L 13 to V 17; L 20 to V 24
|  |  |  | 7.10 a) Informe de análisis de IMPACTO AMBIENTAL ( Visado por Ing. Ambiental). |  | Informe de Evaluacion Ambiental | 30 Días | 2020-06-15 | 2020-07-24 | Ing. Ambiental, ing. agrícola, Sanitario o Lic. Biología o profesional afines | bar: L 15 to V 19; L 22 to V 26; L 29 to V 3; L 6 to V 10; L 13 to V 17; L 20 to V 24
[6 empty] | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos | 45 dias | 2020-01-15 | 2020-03-16 | Ingeniero Geografo | 100% | OFICIO N° 120-2020-DDC APU/MC CIRA NRO 13-2020-DDCAPU/MC
|  |  |  | 7.10 b) CLASIFICACIÓN AMBIENTAL emitido por DIGESA ( RD emitida por DIGESA) |  | Solicitud de Clasificacion Ambiental | 1 dias | 2020-07-24 | 2020-07-24 | Ing. Ambiental, ing. agrícola, Sanitario o Lic. Biología o profesional afines | bar: V 24
[6 empty] | Acta de compromiso de las acciones previstas para la Organización y Gestion en la etapa de Inversion | 3 Dias | 2020-07-22 | 2020-07-24 | Economista/Jefe de Proyecto | bar: M 22 to V 24
|  |  |  | 7.11 b) Documentos de OPINIÓN FAVORABLE sobre las acciones previstas para la organización y gestión en la FASE DE POSTINVERSIÓN ( visado por el OPERADOR en la fase de Postinversión) |  | Acta de compromiso de financiamiento de la O y M del PI | 2 Dias | 2020-07-27 | 2020-07-28 | Economista/Jefe de Proyecto | bar: L 27 to M 28
|  |  |  | 7.11 c) Plan de Implementación donde se desarrolla la programación de las actividades previstas para el logro de metas de proyecto, estableciendo la secuencia y rutas criticas, duración, responsables y recursos necesarios ( Incluye el cronograma fisico y financiero). |  | Plan de Implementacion | 1 dias | 2020-07-13 | 2020-07-13 | Ing. Civil/Arquitecto Especialista en costos y presupuestos, Economista | bar: L 13
|  |  |  | Impresión y Foliado |  | Impresión y Foliado | 2 dias | 2020-07-30 | 2020-07-31 | bar: J 30 to V 31
PI CONCLUIDO | PI CONCLUIDO | PI CONCLUIDO |  |  | PI CONCLUIDO |  |  |  | 2020-07-31 |  |  |  | 170000 | bar: V 31
* Consolidado Economista | * Consolidado Economista | * Consolidado Economista

## 1. Crono INST ELECTRICAS
Estudio de Preinversion |  |  |  |  | 1. Cronograma Estudio de Instalaciones Electricas C.S. HUACCANA | [8 empty] | JUN |  | JULIO | [29 empty] | AGO
Código de idea | Código único de inversiones | Nombre del Estudio de Pre Inversion | NIVEL DE ESTUDIO |  | CAPITULO | ENTREGABLE | DURACION Dias habiles | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | % DE AVANCE | DETALLES / ANEXOS PRESENTADOS | COSTO DE INVERSION | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
45082 |  | Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Huaccana, Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros, Apurímac | Perfil | 7.6 d) ii. Información sustentatoria del anteproyecto: ubicación, arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones para sistemas informáticos y de comunicaciones. En todos los casos, presentar documentos suscritos por los especialistas respectivos. Incluye memorias, cálculos que justifican las soluciones y resultados expresados en la memoria, planos y esquemas que ayuden a comprender el planteamiento técnico, se indicarán las normas, reglamentos, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, entre otras disposiciones aplicables para la ejecución del proyecto; así como los requisitos técnicos aplicables y el presupuesto respectivo. Información de estudio topográfico y estudio de mecánica de suelos. Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el saneamiento físico legal (Documento con fecha de expedición no mayor a 4 meses) del terreno seleccionado. | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 31 dias | 2020-06-30 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
[6 empty] | Situacion Actual | 5 días | 2020-06-30 | 2020-07-04 |  |  |  | 5000
[6 empty] | Informe de Evaluación del Estado de las Instalaciones Electricas (diagnostico) | 4 días | 2020-06-30 | 2020-07-03 | Ing. YOVAN NIÑO DE GUZMAN TORRE |  | 1 dia de viaje 1 dia de levantamiento de informacion 2 dias de procesamiento de informacion | bar: JUN M 30 to JULIO V 3
[6 empty] | Solicitud de Factibilidad de Servicios a la Empresa Consecionaria | 1 día | 2020-07-04 | 2020-07-04 | Ing. YOVAN NIÑO DE GUZMAN TORRE |  | Tramite | bar: JULIO S 4
[6 empty] | 1er ENTREGABLE | 1 dia | 2020-07-05 | 2020-07-05 | bar: JULIO D 5
[6 empty] | Situacion Proyectada | 23 dias | 2020-07-06 | 2020-07-29
[6 empty] | Memoria Descriptiva | 3 días | 2020-07-06 | 2020-07-08 | Ing. YOVAN NIÑO DE GUZMAN TORRE | bar: JULIO L 6 to JULIO M 8
[6 empty] | Cálculo estimado de las instalaciones electricas (Suministro Electrico, Tableros General y de distribucion electrica, Sistema de iluminación exterior, interior, tomacorrientes, Sistema de fuerza, pararrayos y sistema de puesta a tierra y otros necesarios al proyecto) y equipos electricos requeridos. | 5 días | 2020-07-09 | 2020-07-13 | Ing. YOVAN NIÑO DE GUZMAN TORRE | bar: JULIO J 9 to JULIO L 13
[6 empty] | Especificaciones técnicas generales estipulados en el anteproyecto, con los cuales se sustentarán los costos de inversión, señalando los supuestos y metodología utilizada | 5 días | 2020-07-14 | 2020-07-18 | Ing. YOVAN NIÑO DE GUZMAN TORRE | bar: JULIO M 14 to JULIO S 18
[6 empty] | Calculo del sistema de utilizacion en MT | 5 días | 2020-07-19 | 2020-07-23 | Ing. YOVAN NIÑO DE GUZMAN TORRE | bar: JULIO D 19 to JULIO J 23
[6 empty] | Planos de Instalaciones Electricas | 3 días | 2020-07-24 | 2020-07-26 | Ing. YOVAN NIÑO DE GUZMAN TORRE | bar: JULIO V 24 to JULIO D 26
[6 empty] | Costos de Operación y Mantenimiento de las Instalaciones Electricas | 1 día | 2020-07-27 | 2020-07-27 | Ing. YOVAN NIÑO DE GUZMAN TORRE | bar: JULIO L 27
[6 empty] | Costos y Presupuesto de la especialidad Instalaciones Electricas | 2 días | 2020-07-28 | 2020-07-29 | Ing. YOVAN NIÑO DE GUZMAN TORRE | bar: JULIO M 28 to JULIO M 29
[5 empty] | ESTUDIO CONCLUIDO |  |  |  | 2020-07-30 | bar: JULIO J 30

## 2. Crono INST MECANICAS
Estudio de Preinversion |  |  |  |  | 2. Cronograma Estudio de Instalaciones Mecanicas C.S. HUACCANA | [8 empty] | JUN |  | JULIO | [29 empty] | AGO
Código de idea | Código único de inversiones | Nombre del Estudio de Pre Inversion | NIVEL DE ESTUDIO | DETALLE | CAPITULO | ENTREGABLE | DURACION Dias habiles | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | % DE AVANCE | ANEXOS PRESENTADOS | COSTO DE INVERSION | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
45082 |  | Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Huaccana, Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros, Apurímac | Perfil | 7.6 d) ii. Información sustentatoria del anteproyecto: ubicación, arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones para sistemas informáticos y de comunicaciones. En todos los casos, presentar documentos suscritos por los especialistas respectivos. Incluye memorias, cálculos que justifican las soluciones y resultados expresados en la memoria, planos y esquemas que ayuden a comprender el planteamiento técnico, se indicarán las normas, reglamentos, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, entre otras disposiciones aplicables para la ejecución del proyecto; así como los requisitos técnicos aplicables y el presupuesto respectivo. Información de estudio topográfico y estudio de mecánica de suelos. Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el saneamiento físico legal (Documento con fecha de expedición no mayor a 4 meses) del terreno seleccionado. | INSTALACIONES MECANICAS |  | 32 dias | 2020-06-30 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
[6 empty] | Situacion Actual (Diagnostico) |  | 2020-06-30 | 2020-07-04 |  |  |  | 5000
[6 empty] | Informe de Evaluación del Estado de las Instalaciones Mecánicas (diagnostico) | 4 dias | 2020-06-30 | 2020-07-03 | Ing.Mecanico/Ing. Electromecánico |  | 1 dia de viaje 1 dia de levantamiento de informacion 2 dias de procesamiento de informacion | bar: JUN M 30 to JULIO V 3
[6 empty] | 1er ENTREGABLE | 1 dia | 2020-07-04 | 2020-07-04 | bar: JULIO S 4
[6 empty] | Situacion Proyectada | 26 días | 2020-07-05 | 2020-07-29
1. Memoria Descriptiva
[6 empty] | 1.1 Sistema de gases medicinales, según corresponda | 5 dias | 2020-07-05 | 2020-07-10 | Ing.Mecanico/Ing. Electromecánico | bar: JULIO D 5 to JULIO J 9
1.2 Sistema de vapor (Sala de calderos, UPSS de Nutrición, Lavandería y Esterilización), según corresponda
[6 empty] | 1.3 Sistema de combustible (Petróleo Diesel - GLP/Gas Natural), según corresponda | 4 dias | 2020-07-11 | 2020-07-14 | bar: JULIO V 10 to JULIO L 13
[6 empty] | 1.4 Sistema de circulación vertical (Ascensores: Público, montacamilla, montacargas, etc.), según corresponda | 4 dias | 2020-07-15 | 2020-07-18 | bar: JULIO M 14 to JULIO V 17
[6 empty] | 1.5 Sistema de aire acondicionado y Ventilación Mecánica | 5 dias | 2020-07-19 | 2020-07-25 | bar: JULIO S 18 to JULIO M 22
[6 empty] | 1.6 Sistema de grupo electrógeno (Suministro de combustible, tanque diario, tuberías, etc.) | 2 dias | 2020-07-26 | 2020-07-27 | bar: JULIO J 23 to JULIO V 24
1.7 Sistema de cámaras frigoríficas, según corresponda
1.8 Sistema de energía renovable
1.9 Sistema de transporte de tubo neumático
[6 empty] | 2. Cálculo estimado de las instalaciones mecánicas ( Sistema de gases medicinales, central de vacio, aire acondicionado y otros) y equipos mecánicos necesarios | 1 días | 2020-07-28 | 2020-07-28 | Ing.Mecanico/Ing. Electromecánico | bar: JULIO S 25
[6 empty] | 3. Especificaciones técnicas generales estipulados en el anteproyecto, con los cuales se sustentarán los costos de inversión, señalando los supuestos y metodología utilizada | 1 días | 2020-07-29 | 2020-07-29 | Ing.Mecanico/Ing. Electromecánico | bar: JULIO D 26
[6 empty] | 4. Planos de Instalaciones Mecánicas | 2 días | 2020-07-27 | 2020-07-28 | Ing.Mecanico/Ing. Electromecánico | bar: JULIO L 27 to JULIO M 28
[6 empty] | 5. Costos de operación y mantenimiento de las Instlaxciones Mecanicas | 1 día | 2020-07-29 | 2020-07-29 | Ing.Mecanico/Ing. Electromecánico | bar: JULIO M 29
[6 empty] | 6. Costos y Presupuesto de la especialidad Instalaciones Mecánicas | 1 día | 2020-07-29 | 2020-07-29 | Ing.Mecanico/Ing. Electromecánico | bar: JULIO M 29
[5 empty] | ESTUDIO CONCLUIDO |  |  |  | 2020-07-30 | bar: JULIO J 30

## 3. Crono COMUNICACIONES
Estudio de Preinversion |  |  |  |  | 3. Cronograma Estudio de Instalaciones de Comunicaciones C.S. HUACCANA | [8 empty] | JUN |  | JULIO | [30 empty] | AGO
Código de idea | Código único de inversiones | Nombre del Estudio de Pre Inversion | NIVEL DE ESTUDIO |  | CAPITULO | ENTREGABLE | DURACION Dias habiles | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | % DE AVANCE | DETALLES / ANEXOS PRESENTADOS | COSTO DE INVERSION | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
45082 |  | Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Huaccana, Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros, Apurímac | Perfil | 7.6 d) ii. Información sustentatoria del anteproyecto: ubicación, arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones para sistemas informáticos y de comunicaciones. En todos los casos, presentar documentos suscritos por los especialistas respectivos. Incluye memorias, cálculos que justifican las soluciones y resultados expresados en la memoria, planos y esquemas que ayuden a comprender el planteamiento técnico, se indicarán las normas, reglamentos, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, entre otras disposiciones aplicables para la ejecución del proyecto; así como los requisitos técnicos aplicables y el presupuesto respectivo. Información de estudio topográfico y estudio de mecánica de suelos. Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el saneamiento físico legal (Documento con fecha de expedición no mayor a 4 meses) del terreno seleccionado. | INSTALACIONES PARA EL SISTEMA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  | 30 dias | 2020-06-30 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
[6 empty] | Situacion Actual | 5 días | 2020-06-30 | 2020-07-06 |  |  |  | 5000
[6 empty] | Informe de Evaluación del Estado de las Instalaciones informaticas y comunicaciones (diagnostico) | 4 días | 2020-06-30 | 2020-07-03 | Ing. MARCO ANTONIO ARIZABAL ARRIAGA |  | 1 dia de viaje 1 dia de levantamiento de informacion 2 dias de procesamiento de informacion | bar: JUN M 30 to JULIO V 3
[6 empty] | Solicitud de factibilidad del servicio ante la autoridad y/o concesionario correspondiente | 1 día | 2020-07-06 | 2020-07-06 | Ing. MARCO ANTONIO ARIZABAL ARRIAGA |  | Tramite | bar: JULIO L 6
[6 empty] | 1er ENTREGABLE | 1 dia | 2020-07-06 | 2020-07-06 | bar: JULIO L 6
[6 empty] | Situacion Proyectada | 23 dias | 2020-07-07 | 2020-07-29
[6 empty] | Memoria Descriptiva | 3 días | 2020-07-07 | 2020-07-09 | Ing. MARCO ANTONIO ARIZABAL ARRIAGA | bar: JULIO M 7 to JULIO J 9
[6 empty] | 2) Descripción del sistema de cableado estructurado de voz, data y video. Sistema de red inalámbrica. Sistemas de cámaras de seguridad. Sistema de llamadas de enfermeras. Sistemas de sonido ambiental y perifoneo. Sistemas de control de acceso y seguridad. Sistema de detección de alarma contraincendios. Sistema de control de ahorro energético, entre otras Soluciones Tecnológicas que requieran ser implementadas para optimizar la gestión y administración del Establecimiento de Salud | 4 días | 2020-07-10 | 2020-07-15 | Ing. MARCO ANTONIO ARIZABAL ARRIAGA | bar: JULIO V 10; JULIO L 13 to JULIO M 15
[6 empty] | Especificaciones técnicas generales estipulados en el anteproyecto, con los cuales se sustentarán los costos de inversión, señalando los supuestos y metodología utilizada | 3 días | 2020-07-16 | 2020-07-20 | Ing. MARCO ANTONIO ARIZABAL ARRIAGA | bar: JULIO J 16 to JULIO V 17; JULIO L 20
[6 empty] | Planos de Instalaciones informaticas y de telecomunicaciones | 4 días | 2020-07-21 | 2020-07-24 | Ing. MARCO ANTONIO ARIZABAL ARRIAGA | bar: JULIO M 21 to JULIO V 24
[6 empty] | Costos de Operación y Mantenimiento de las Instalaciones informaticas y telecomunicaciones | 1 días | 2020-07-27 | 2020-07-27 | Ing. MARCO ANTONIO ARIZABAL ARRIAGA | bar: JULIO L 27
[6 empty] | Costos y Presupuestos de la especialidad Instalaciones informaticas y comunicaciones | 2 días | 2020-07-28 | 2020-07-29 | Ing. MARCO ANTONIO ARIZABAL ARRIAGA | bar: JULIO M 28 to JULIO M 29
[5 empty] | ESTUDIO CONCLUIDO |  |  |  | 2020-08-30 | bar: JULIO J 30

## 4. Crono ESTRUCTURAS
Estudio de Preinversion |  |  |  |  | 4. Cronograma de la Memoria de Especialidad de Estructuras C.S. HUACCANA | [8 empty] | JUN |  | JULIO | [30 empty] | AGO
Código de idea | Código único de inversiones | Nombre del Estudio de Pre Inversion | NIVEL DE ESTUDIO |  | CAPITULO | ENTREGABLE | DURACION Dias habiles | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | % DE AVANCE | DETALLES / ANEXOS PRESENTADOS | COSTO DE INVERSION | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
45082 |  | Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Huaccana, Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros, Apurímac | Perfil | 7.6 d) ii. Información sustentatoria del anteproyecto: ubicación, arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones para sistemas informáticos y de comunicaciones. En todos los casos, presentar documentos suscritos por los especialistas respectivos. Incluye memorias, cálculos que justifican las soluciones y resultados expresados en la memoria, planos y esquemas que ayuden a comprender el planteamiento técnico, se indicarán las normas, reglamentos, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, entre otras disposiciones aplicables para la ejecución del proyecto; así como los requisitos técnicos aplicables y el presupuesto respectivo. Información de estudio topográfico y estudio de mecánica de suelos. Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el saneamiento físico legal (Documento con fecha de expedición no mayor a 4 meses) del terreno seleccionado. | MEMORIA DE ESTRUCTURAS |  | 39 dias | 2020-07-06 | 2020-08-28 |  |  |  |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[6 empty] | Situacion Proyectada | 5 días | 2020-07-06 | 2020-07-06
[6 empty] | 1. Memoria Descriptiva | 3 días | 2020-07-06 | 2020-07-08 | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | bar: JULIO L 6 to JULIO M 8
[6 empty] | 1.1 Descripción del sistema estructural de acuerdo a las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente |  |  |  | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO
[6 empty] | 1.1.1 Descripción del tipo de cimentación recomendado, señalando los resultados del EMS de los parámetros físicos y mecánicos del suelo, profundidad de desplante, asentamientos totales y diferenciales esperados. (diseño de cimentacion) | 4 días | 2020-07-06 | 2020-07-09 | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | bar: JULIO J 9 to JULIO V 10; JULIO L 13 to JULIO M 14
[6 empty] | 1.1.2 Descripción del sistema estructural, los elementos estructurales que lo conformarán y el sistema de protección sísmica empleado (incluye cálculos preliminares sobre aisladores y especificaciones técnicas generales, consideradas en el anteproyecto, con los cuales se sustentarán los costos de inversión, señalando los supuestos y metodología utilizada). (Diseño y calculo estructural) | 12 días | 2020-07-10 | 2020-07-21 | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | bar: JULIO M 15 to JULIO V 17; JULIO L 20 to JULIO V 24; JULIO L 27 to JULIO J 30
[6 empty] | 1.1.3 Desplazamientos laterales máximos esperados según sistema de protección empleado (obras exteriores) | 6 días | 2020-07-31 | 2020-08-07 | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | bar: JULIO V 31; AGO L 3 to AGO V 7
[6 empty] | 1.1.4 Recomendación de las características físicas y mecánicas del concreto, acero, ladrillo u otros materiales de construcción que conforman a los elementos estructurales, y las consideraciones de diseño, funcionalidad y durabilidad para estos materiales. (Memorias de calculo) | 4 días | 2020-08-10 | 2020-08-13 | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | bar: AGO L 10 to AGO J 13
[6 empty] | 1.2 Recomendaciones técnicas para el diseño de la estructura de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Supremo 02-2014 “Aislamiento y Disipación de Energía Sísmica” (*)(**) | 2 días | 2020-08-14 | 2020-08-17 | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | bar: AGO V 14; AGO L 17
[6 empty] | 2. Consideraciones generales | 1 días | 2020-08-18 | 2020-08-18 | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | bar: AGO M 18
[6 empty] | 3. Planos de Estructuras preliminares que muestren los elementos estructurales principales, acorde con el predimensionamiento efectuado | 7 días | 2020-08-17 | 2020-08-27 | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | bar: AGO M 19 to AGO V 21; AGO L 24 to AGO J 27
[5 empty] | ESTUDIO CONCLUIDO |  |  |  | 2020-08-28 | bar: AGO V 28
(*) Para el caso de establecimientos existentes:  Consideraciones para el diseño de los elementos estructurales, materiales, cargas verticales, verificaciones y procedimientos constructivos. (**) Los estudios complementarios que sustenten la propuesta estructural:  Informe de Levantamiento Topográfico.  Estudio de Mecánica de Suelos

## 5. Crono ARQUITECTURA
Estudio de Preinversion |  |  |  |  | 5. Cronograma de la Especialidad de Arquitectura C.S. HUACCANA | [8 empty] | JUN |  | JULIO | [30 empty] | AGO
Código de idea | Código único de inversiones | Nombre del Estudio de Pre Inversion | NIVEL DE ESTUDIO |  | CAPITULO | ENTREGABLE | DURACION Dias habiles | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | % DE AVANCE | DETALLES / ANEXOS PRESENTADOS | COSTO DE INVERSION | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
45082 |  | Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Huaccana, Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros, Apurímac | Perfil | 7.6 d) ii. Información sustentatoria del anteproyecto: ubicación, arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones para sistemas informáticos y de comunicaciones. En todos los casos, presentar documentos suscritos por los especialistas respectivos. Incluye memorias, cálculos que justifican las soluciones y resultados expresados en la memoria, planos y esquemas que ayuden a comprender el planteamiento técnico, se indicarán las normas, reglamentos, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, entre otras disposiciones aplicables para la ejecución del proyecto; así como los requisitos técnicos aplicables y el presupuesto respectivo. Información de estudio topográfico y estudio de mecánica de suelos. Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el saneamiento físico legal (Documento con fecha de expedición no mayor a 4 meses) del terreno seleccionado. | MEMORIA DE ARQUITECTURA |  | 31 dias | 2020-06-30 | 2020-08-11 |  |  |  |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[6 empty] | Situacion Proyectada | 5 días | 2020-06-30 | 2020-07-06
[6 empty] | Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el saneamiento físico legal (Documento original con fecha de expedición no mayor a 4 meses) del terreno seleccionado | 2 días | 2020-06-30 | 2020-07-03 | Arq. JOEL PACHECO GONZALES |  | Se hizo el levantamiento topografico considerando los posibles terrenos para su adquisicion | bar: JUN M 30 to JULIO M 1
[6 empty] | Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, de acuerdo a la norma NT GE.010, “Condiciones generales de diseño” artículo N° 04 del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. (Emisión no mayor a 4 meses) | 2 días | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Arq. JOEL PACHECO GONZALES |  | Aun la Municipalidad Distrital de Huaccana no ha enviado el fisico del Certificado. | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
[6 empty] | Propuesta de Programa Arquitectónico (que incluya % muros y circulaciones) |  |  |  | Arq. JOEL PACHECO GONZALES | 100%
[6 empty] | Plano de ubicación y localización de la propuesta. Indicar las medidas perimétricas del terreno, y su concordancia con lo indicado en el título de propiedad. |  |  |  | Arq. JOEL PACHECO GONZALES | 100%
[6 empty] | Cuadro comparativo de los parámetros urbanísticos y edificatorios, con los índices resultantes del proyecto | 2 días | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Arq. JOEL PACHECO GONZALES | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
[6 empty] | Memoria Descriptiva de Arquitectura | 3 días | 2020-07-08 | 2020-07-10 | Arq. JOEL PACHECO GONZALES | bar: JULIO M 8 to JULIO V 10
[6 empty] | Descripción del planteamiento técnico arquitectónico del proyecto | 3 días | 2020-07-13 | 2020-07-15 | Arq. JOEL PACHECO GONZALES | bar: JULIO L 13 to JULIO M 15
[6 empty] | Programa arquitectónico |  |  |  | Arq. JOEL PACHECO GONZALES | 100% | PMA conlcuido y revisado, falta la aprobacion del Sector y la notificacion mediante documento
[6 empty] | Organigrama funcional | 5 días | 2020-07-16 | 2020-07-22 | Arq. JOEL PACHECO GONZALES | 50% | bar: JULIO J 16 to JULIO V 17; JULIO L 20 to JULIO M 22
[6 empty] | Anteproyecto de arquitectura |  |  |  | Arq. JOEL PACHECO GONZALES | 100%
[6 empty] | Esquema de flujos y circulaciones | 4 días | 2020-07-23 | 2020-07-28 | Arq. JOEL PACHECO GONZALES | 50% | bar: JULIO J 23 to JULIO V 24; JULIO L 27 to JULIO M 28
[6 empty] | Cortes esquemáticos de la propuesta volumétrica sobre la topografía del terreno | 4 días | 2020-07-29 | 2020-08-03 | Arq. JOEL PACHECO GONZALES | bar: JULIO M 29 to JULIO V 31; AGO L 3
[6 empty] | Plan de Contingencia | 5 días | 2020-08-04 | 2020-08-10 | Arq. JOEL PACHECO GONZALES | 60% | PMA conlcuido, falta revision por el Sector | bar: AGO M 4 to AGO V 7; AGO L 10
[5 empty] | ESTUDIO CONCLUIDO |  |  |  | 2020-08-11 | bar: AGO M 11

## 6. Crono SANITARIAS
Estudio de Preinversion |  |  |  |  | 6. Cronograma del Estudio de Instalaciones Sanitarias C.S. HUACCANA | [8 empty] | JUN |  | JULIO | [30 empty] | AGO
Código de idea | Código único de inversiones | Nombre del Estudio de Pre Inversion | NIVEL DE ESTUDIO |  | CAPITULO | ENTREGABLE | DURACION Dias habiles | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | % DE AVANCE | DETALLES / ANEXOS PRESENTADOS | COSTO DE INVERSION | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
45082 |  | Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Huaccana, Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros, Apurímac | Perfil | 7.6 d) ii. Información sustentatoria del anteproyecto: ubicación, arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones para sistemas informáticos y de comunicaciones. En todos los casos, presentar documentos suscritos por los especialistas respectivos. Incluye memorias, cálculos que justifican las soluciones y resultados expresados en la memoria, planos y esquemas que ayuden a comprender el planteamiento técnico, se indicarán las normas, reglamentos, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, entre otras disposiciones aplicables para la ejecución del proyecto; así como los requisitos técnicos aplicables y el presupuesto respectivo. Información de estudio topográfico y estudio de mecánica de suelos. Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el saneamiento físico legal (Documento con fecha de expedición no mayor a 4 meses) del terreno seleccionado. | INSTALACIONES SANITARIAS |  | 25 dias | 2020-07-06 | 2020-08-07 |  |  |  |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[6 empty] | Situacion Proyectada | 5 días | 2020-07-06 | 2020-08-06
[6 empty] | 1. Memoria Descriptiva | 3 días | 2020-07-06 | 2020-07-08 | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | bar: JULIO L 6 to JULIO M 8
[6 empty] | 1.1 Generalidades. Indicando la ubicación del establecimiento de salud, calles colindantes, clima, vías de acceso y alcances del proyecto (componentes que va a tener el proyecto) | 3 días | 2020-07-09 | 2020-07-13 | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | bar: JULIO J 9 to JULIO V 10; JULIO L 13
[6 empty] | 1.2 Describir detalladamente la fuente de agua y evacuación de los desagües adjuntando copia de la factibilidad de servicios de agua y desagüe emitido por la entidad prestadora de servicios | 3 días | 2020-07-14 | 2020-07-16 | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | bar: JULIO M 14 to JULIO J 16
1.3 Pre dimensionamiento de lo siguiente:
[6 empty] | i. Demanda de agua fría (dura), agua caliente y agua blanda, para un día de consumo; adjuntando cálculos justificativos. ii. Estructuras de almacenamiento de agua (Cisternas y/o Tanque elevado). Considerar adicionalmente un día de reserva para la cisterna de agua fría; asimismo mencionar los tipos de cisterna según el nivel del techo de la cisterna respecto al nivel de superficie (Enterrado, Semienterrado o Superficial). iii. Medidor de Agua y la Línea de Alimentación que ingresa a la cisterna de agua fría del EESS. Adjuntar cálculos justificativos. iv. Describir el tipo de sistema de abastecimiento de agua (Directo, Indirecto o Mixto). v. Componentes y características del sistema de agua fría (potencia y tipo de bombas a usar, redes de agua incluyendo tipo de tubería). vi. Componentes y características del sistema de agua blanda (potencia y tipo de bombas a usar, redes de agua blanda incluyendo tipo de tubería). vii. Componentes y características del sistema de agua caliente (T=80C y T=55C) y Retorno de Agua Caliente (potencia y tipo de bombas a usar, redes de agua caliente incluyendo tipo de tubería). viii. Componentes y características del sistema de agua para riego. ix. Componentes y características del sistema de agua contra incendio (ACI), incluyendo volumen de almacenamiento, bomba principal, bomba jockey. x. Componentes y características del sistema de desagüe y ventilación (incluido los sistemas de bombeo de agua residuales si los hubiese). xi. Unidades de acondicionamiento y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales. xii. Componentes y características del sistema de drenaje pluvial. xiii. Sistema de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios (en caso se disponga, caso contrario, precisar mecanismos para tratar dichos residuos). Condiciones de almacenamiento (intermedio/final) según corresponda. xiv. Descripción de aparatos, griferías y accesorios de primera calidad, que permitan optimizar el consumo de agua. | 7 días | 2020-07-17 | 2020-07-27 | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | bar: JULIO V 17; JULIO L 20 to JULIO V 24; JULIO L 27
[6 empty] | 2. Señalar las consideraciones y especificaciones técnicas generales consideradas en el anteproyecto, con los cuales se sustentarán los costos de inversión, señalando los supuestos y metodología utilizada | 3 días | 2020-07-28 | 2020-07-30 | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | bar: JULIO M 28 to JULIO J 30
[6 empty] | 3. Planos de las instalaciones sanitarias | 5 días | 2020-07-31 | 2020-08-06 | Ing. ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | bar: JULIO V 31; AGO L 3 to AGO J 6
[5 empty] | ESTUDIO CONCLUIDO |  |  |  | 2020-08-07 | bar: AGO V 7

## 7. Crono EQUIPAMIENTO
Estudio de Preinversion |  |  |  |  | 7. Cronograma de la Memoria de Equipamiento C.S. HUACCANA | [8 empty] | JUN |  | JULIO | [30 empty] | AGO
Código de idea | Código único de inversiones | Nombre del Estudio de Pre Inversion | NIVEL DE ESTUDIO |  | CAPITULO | ENTREGABLE | DURACION Dias habiles | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | % DE AVANCE | DETALLES / ANEXOS PRESENTADOS | COSTO DE INVERSION | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
45082 |  | Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Huaccana, Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros, Apurímac | Perfil | 7.6 d) ii. Información sustentatoria del anteproyecto: ubicación, arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones para sistemas informáticos y de comunicaciones. En todos los casos, presentar documentos suscritos por los especialistas respectivos. Incluye memorias, cálculos que justifican las soluciones y resultados expresados en la memoria, planos y esquemas que ayuden a comprender el planteamiento técnico, se indicarán las normas, reglamentos, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, entre otras disposiciones aplicables para la ejecución del proyecto; así como los requisitos técnicos aplicables y el presupuesto respectivo. Información de estudio topográfico y estudio de mecánica de suelos. Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el saneamiento físico legal (Documento con fecha de expedición no mayor a 4 meses) del terreno seleccionado. | MEMORIA DE EQUIPAMIENTO |  | 23 dias | 2020-07-06 | 2020-08-05 |  |  |  |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[6 empty] | Situacion Proyectada |  | 2020-07-06 | 2020-08-05
[6 empty] | 1. Memoria Descriptiva, que incluye las especificaciones técnicas de los equipos más representativos | 3 días | 2020-07-06 | 2020-07-08 | M.C. EDISON RIOS NORIEGA | bar: JULIO L 6 to JULIO M 8
[6 empty] | 2. Programa de Equipamiento Por servicios y Unidades Funcionales: Equipo Biomédico (B), Equipo Complementarios ( C ), Equipo Informático (INF), Instrumental Médico (I), Equipo Electromecánico ( E ), Mobiliario Clínico (MC ), Mobiliario Administrativo (MA), Lencería (L), Menajería (M), Vehículos (V) | 3 días | 2020-07-09 | 2020-07-13 | M.C. EDISON RIOS NORIEGA | bar: JULIO J 9 to JULIO V 10; JULIO L 13
[6 empty] | 3. Listado de equipos por UPSS, UPS y de todos los ambientes del establecimiento (Con PMA Aprobado) | 2 días | 2020-07-14 | 2020-07-15 | M.C. EDISON RIOS NORIEGA | bar: JULIO M 14 to JULIO M 15
4. Listado consolidado del equipamiento por grupo genérico del proyecto
[6 empty] | LISTADO CONSOLIDADO DE EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO DEL PROYECTO (Debe ponerse especial énfasis en las claves del equipamiento por Servicios y Unidades Funcionales [RM 660-2014-MINSA DGIEM]) | 2 días | 2020-07-16 | 2020-07-17 | M.C. EDISON RIOS NORIEGA | bar: JULIO J 16 to JULIO V 17
[6 empty] | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO PROPUESTO POR GRUPO GENERICO DEL PROYECTO | 2 días | 2020-07-20 | 2020-07-21 | M.C. EDISON RIOS NORIEGA | bar: JULIO L 20 to JULIO M 21
[6 empty] | LISTADO CONSOLIDADO DE EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO PROPUESTO CON COSTOS DEL PROYECTO: Clave + Denominación del Equipo + Tipo + Cantidad (Brecha) + Costo Unitario + Costo Total. (Describir los criterios para la determinación de los costos) | 2 días | 2020-07-22 | 2020-07-23 | M.C. EDISON RIOS NORIEGA | bar: JULIO M 22 to JULIO J 23
[6 empty] | CUADRO CONSOLIDADO TOTAL DEL EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO + CANTIDAD DE EQUIPOS + PRECIO ESTIMADO | 2 días | 2020-07-24 | 2020-07-27 | M.C. EDISON RIOS NORIEGA | bar: JULIO V 24; JULIO L 27
[6 empty] | Costos de O y M (Sin Proyecto y Con Proyecto) | 1 día | 2020-07-28 | 2020-07-28 | M.C. EDISON RIOS NORIEGA | bar: JULIO M 28
[6 empty] | 5. Cotizaciones de los equipos más representativos | 2 días | 2020-07-29 | 2020-07-30 | M.C. EDISON RIOS NORIEGA | bar: JULIO M 29 to JULIO J 30
[6 empty] | 6. Equipamiento del Plan de Contingencia | 3 días | 2020-07-31 | 2020-08-04 | M.C. EDISON RIOS NORIEGA | bar: JULIO V 31; AGO L 3 to AGO M 4
[5 empty] | ESTUDIO CONCLUIDO |  |  |  | 2020-08-05 | bar: AGO M 5
Estudio de Preinversion |  |  |  |  | 4. Cronograma del Informes varios de C.S. HUACCANA | [8 empty] | JUN L 29: JUN; JULIO M 1: JULIO; AGO S 1: AGO
Código de idea | Código único de inversiones | Nombre del Estudio de Pre Inversion | NIVEL DE ESTUDIO |  | CAPITULO | ENTREGABLE | DURACION Dias habiles | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | % DE AVANCE | DETALLES / ANEXOS PRESENTADOS | COSTO DE INVERSION | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
45082 |  | Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Huaccana, Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros, Apurímac | Perfil | 7.6 e) Informe Técnico que sustente la implementación de los RR.HH (cierre de brechas) en la fase de postinversión ( emitido DIRESA) | RECURSOS HUMANOS | [8 empty] | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Situacion Proyectada | bar: AGO S 15 to AGO D 16; AGO S 22 to AGO D 23
[6 empty] | Informe Tecnico de Implementacion de Recursos Humanos Incrementales | 5 días |  |  | M.C. EDISON RIOS NORIEGA | bar: JULIO L 6 to JULIO M 8; AGO S 15 to AGO D 16; AGO S 22 to AGO D 23
[6 empty] | Informe sobre capacidad presupuestal para financiar gasto incremental | 3 días |  |  | M.C. EDISON RIOS NORIEGA | bar: AGO L 10 to AGO J 13; AGO S 15 to AGO D 16; AGO S 22 to AGO D 23
[6 empty] | Informe de compromiso de formacion de plazas profesionales incrementales | 10 días |  |  | M.C. EDISON RIOS NORIEGA | bar: AGO V 14 to AGO L 17; AGO S 22 to AGO D 23
ESTUDIO CONCLUIDO | bar: AGO S 15 to AGO D 16; AGO S 22 to AGO D 23; AGO V 28