## Hoja1
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE FORMULACION Y EVALUACION DE INVERSIONES - ORFEI
CRONOGRAMA
N° | NOMBRE DEL IOARR | TRABAJOS REALIZADOS | RESPONSABLES | ESTADO SITUACIONAL | JUNIO - D/F | [37 empty] | JULIO - D/F | [30 empty] | AGOSTO - D/F
[5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
1 | IOARR. OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "RAFAEL GRAU - MAMARA, DISTRITO -MAMARA , PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipólito Guerrero
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | METRADO | Tec. Hipolito Guerrero
|  | PRESUPUESTO | Tec. Ligorio Huachaca C.
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Tec. Hipolito Guerrero, Ing. Angel Campos
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 1 L to JUNIO - D/F 2 M
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 3 M
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 4 J
2 | IOARR. OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO - CHUQUIBAMBILLA , PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipólito Guerrero
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | METRADO | Tec. Hipolito Huachaca
|  | PRESUPUESTO | Tec. Hipolito Huachaca
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Tec. Hipolito Guerrero, Ing. Américo Mendoza
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 4 J to JUNIO - D/F 5 V
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 8 L
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 9 M
3 | IOARR. OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "TÚPAC AMARU II" PACAYPATA, DISTRITO - MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipólito Guerrero
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | METRADO | Tec. Hipolito Guerrero
|  | PRESUPUESTO | Tec. Ligorio Huachaca
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Tec. Hipolito Guerrero, Ing. Angel Campos
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente
4 | IOARR. OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 54394 "SEÑOR DE LOS MILAGROS" DISTRITO - CURPAHUASI, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC. | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipólito Guerrero
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec Ligorio Huachaca
|  | METRADO | Tec Ligorio Huachaca
|  | PRESUPUESTO | Tec Ligorio Huachaca
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Tec. Hipolito Guerrero, Ing. Américo Mendoza
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 9 M to JUNIO - D/F 10 M
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 11 J
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 12 V
5 | IOARR. OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 54411 - SANTA ROSA, DISTRITO - SANTA ROSA, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC. | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipólito Guerrero
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec Ligorio Huachaca
|  | METRADO | Tec Ligorio Huachaca
|  | PRESUPUESTO | Tec Ligorio Huachaca
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Tec. Hipolito Guerrero, Ing. Américo Mendoza
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 12 V; JUNIO - D/F 15 L
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 16 M
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 17 M
6 | IOARR. "OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 54408 AYRIHUANCA , DISTRITO - MICAELA BASTIDAS, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC " | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipólito Guerrero
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec Ligorio Huachaca
|  | METRADO | Tec Ligorio Huachaca
|  | PRESUPUESTO | Tec Ligorio Huachaca
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Ing. Americo Mendoza, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 1 L to JUNIO - D/F 3 M
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 17 M to JUNIO - D/F 18 J
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 19 V
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 22 L
7 | IOARR. OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "FRAY DIEGO ORTIZ" PROGRESO, DISTRITO - PROGRESO , PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito, ing Angel
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipólito Huachaca
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | METRADO | Tec. Hipolito Guerrero
|  | PRESUPUESTO | Tec Ligorio Huachaca
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Ing. Americo Mendoza, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 4 J to JUNIO - D/F 5 V; JUNIO - D/F 8 L
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 22 L to JUNIO - D/F 23 M
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 24 M
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 25 J
8 | IOARR. OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "JUAN ESPINOZA MEDRANO" PATAYPAMPA, DISTRITO - PATAYPAMPA , PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipólito Guerrero
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | METRADO | Tec. Hipolito Guerrero
|  | PRESUPUESTO | Tec. Ligorio Huachaca
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Ing. Americo Mendoza, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 9 M to JUNIO - D/F 11 J
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 25 J to JUNIO - D/F 26 V
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 29 L
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 30 M
9 | “IOARR: INSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y FORESTACIÓN EN LA IEI. N° 181, IEP. N° 54414E IES “JUAN VELASCO ALVARADO” DE LA COMUNIDAD DE RECORD – CCONCCACCA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE DISTRITO DE PROGRESO, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURÍMAC” | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipólito Guerrero
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO | ING. MARIBEL MADUEÑO M. | bar: JUNIO - D/F 8 L to JUNIO - D/F 12 V
|  | METRADO | Tec. Hipolito Guerrero
|  | PRESUPUESTO | Tec. Ligorio Huachaca
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Ing. Americo Mendoza, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 12 V; JUNIO - D/F 15 L to JUNIO - D/F 16 M
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 30 M to JUNIO - D/F 31 M
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JULIO - D/F 1 J
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: JULIO - D/F 2 V
10 | IOARR. OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "HORACIO ZEVALLOS GÁMEZ" TURPAY, DISTRITO - TURPAY, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC. | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipólito Guerrero
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | METRADO | Tec. Hipolito Guerrero
|  | PRESUPUESTO | Tec. Ligorio Huachaca
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Ing. Americo Mendoza, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 17 M to JUNIO - D/F 19 V
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: JULIO - D/F 2 V; JULIO - D/F 5 L
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JULIO - D/F 6 M
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: JULIO - D/F 7 M
11 | IOARR. OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "TÚPAC AMARU II" SAN ANTONIO, DISTRITO - SAN ANTONIO, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito, ing Angel campos
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipólito Guerrero
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec. Hipólito, ing Angel Campos
|  | METRADO | Tec. Hipolito Guerrero
|  | PRESUPUESTO | Tec. Ligorio Huachaca
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Ing. Americo Mendoza, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 22 L to JUNIO - D/F 24 M
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: JULIO - D/F 7 M to JULIO - D/F 8 J
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JULIO - D/F 9 V
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: JULIO - D/F 12 L
12 | IOARR. OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "GUILLERMO VILADEGUT FERROFINO" CURASCO, DISTRITO - CURASCO, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito Guerrero , ing Angel Campos
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipólito Guerrero
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec. Hipólito Guerrero , ing Angel Campos
|  | METRADO | Tec. Hipolito Guerrero
|  | PRESUPUESTO | Tec. Ligorio Huachaca
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Ing. Americo Mendoza, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 25 J to JUNIO - D/F 26 V; JUNIO - D/F 29 L
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: JULIO - D/F 12 L to JULIO - D/F 13 M; JULIO - D/F 26 L to JULIO - D/F 27 M
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JULIO - D/F 14 M
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: JULIO - D/F 15 J
13 | IOARR. OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 54417 "SANTA ROSA", DISTRITO - VIRUNDO , PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito Guerrero , ing Angel Campos
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipólito Guerrero
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec. Hipólito Guerrero , ing Angel Campos
|  | METRADO | Tec. Hipolito Guerrero
|  | PRESUPUESTO | Tec. Ligorio Huachaca
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Ing. Americo Mendoza, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JUNIO - D/F 30 M to JULIO - D/F 1 J
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: JULIO - D/F 15 J to JULIO - D/F 16 V
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JULIO - D/F 19 L
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: JULIO - D/F 20 M
14 | .IOARR: OPTIMIZACIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS, CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y CERCO PERIMÉTRICOS DE LA IES RENZO MICHELLE" CHUQUIBAMBILLA DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURÍMAC. | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito Guerrero , ing Angel Campos
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipólito Guerrero
|  | INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO | ING. MARIBEL MADUEÑO M. | bar: JUNIO - D/F 15 L to JUNIO - D/F 19 V
|  | DISEÑO ARQUITECTONICO | Arq. Jhoel Pacheco
|  | ESTRUCTURAS | Ing. Americo Mendoza | Pendiente | bar: JULIO - D/F 5 L to JULIO - D/F 9 V
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES | Servicio | Pendiente
|  | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO |  | Pendiente | bar: JULIO - D/F 12 L to JULIO - D/F 16 V
|  | CAPACITACIÓN |  | Pendiente | bar: JULIO - D/F 19 L to JULIO - D/F 23 V
|  | METRADO | Tec. Hipólito Guerrero | Pendiente | bar: JULIO - D/F 19 L to JULIO - D/F 23 V
|  | PRESUPUESTO | Tec. Ligorio Huachaca | Pendiente | bar: JULIO - D/F 19 L to JULIO - D/F 23 V
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Ing. Americo Mendoza, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JULIO - D/F 26 L to JULIO - D/F 27 M; JULIO - D/F 30 V; AGOSTO - D/F 2 L to AGOSTO - D/F 3 M
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: AGOSTO - D/F 4 M to AGOSTO - D/F 5 J
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: AGOSTO - D/F 6 V; AGOSTO - D/F 9 L
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: AGOSTO - D/F 10 M
15 | IOARR. OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "CCORICHICHINA" DISTRITO - HUAYLLATI, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC. | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito, ing Angel
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipolito Guerrero
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec. Hipólito, ing Angel
|  | METRADO | Tec. Hipolito Guerrero
|  | PRESUPUESTO | Tec. Ligorio Huachaca
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Ing. Americo Mendoza, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JULIO - D/F 2 V; JULIO - D/F 5 L to JULIO - D/F 6 M
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: JULIO - D/F 20 M to JULIO - D/F 21 M
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JULIO - D/F 22 J
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: JULIO - D/F 23 V
16 | "MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE LA SUB REGIÓN ANTABAMBA - APURÍMAC" | COORDINACION GENERAL | Lic. Ramiro Pacheco A | CONCLUIDO
|  | TRABAJO DE CAMPO “GPS, WINCHA DISTANCIOMETRO” | Tec. Hipólito Guerrero , ing Angel Campos, Ing. Maribel Madueño M. | bar: JULIO - D/F 5 L to JULIO - D/F 9 V
|  | PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO | Tec. Hipolito Guerrero
|  | PLANTEAMIENTO EN GABINETE SOBRE LOS TRABAJOS POR REALIZAR | Tec. Hipólito Guerrero , ing Angel Campos
|  | INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO | ING. MARIBEL MADUEÑO M. | bar: JULIO - D/F 12 L to JULIO - D/F 16 V; JULIO - D/F 19 L to JULIO - D/F 21 M
|  | METRADO | Tec. Hipolito Guerrero
|  | PRESUPUESTO | Tec. Ligorio Huachaca | bar: JUNIO - D/F 15 L to JUNIO - D/F 19 V
|  | ELABORACIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO | Ing. Americo Mendoza, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JULIO - D/F 7 M to JULIO - D/F 9 V
|  | FORMATO 5B, FORMATO 7C | Lic. Ramiro Pacheco A | Pendiente | bar: JULIO - D/F 23 V; JULIO - D/F 26 L
|  | CONSOLIDADO E IMPRESIÓN | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero L | Pendiente | bar: JULIO - D/F 27 M
|  | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES | Responsable del Banco de Inversiones | Pendiente | bar: JULIO - D/F 28 M
LEYENDA
1 | MEMORIA Y COMPONENTES |  | Ing. Americo Mendoza, Hipolito Guerrero L
2 | FORMATO 5B, 7C |  | Lic. Ramiro Pacheco A
3 | CONSOLIDADO E INPRESION |  | Lic. Ramiro Pacheco A, Hipolito Guerrero Lopez
4 | ESTRUCTURAS |  | Ing. Americo Mendoza
5 | INS. ELECTRICAS |  | SERVICIO
6 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
7 | CAPACITACION
8 | METRADO |  | Tec. Hipólito Guerrero
9 | PRESUPUESTO |  | Tec. Ligorio Huachaca
10 | REGISTRO BANCO DE INVERSIONES |  | Resp. Banco de Inversiones
11 | ARQUITECTURA |  | Arq. Jhoel Pacheco
12 | TRABAJO DE CAMPO |  | Ing. Angel Campos
13 | INFORME EVALUACIÓN DE RIESGO |  | Ing. Maribel Madueño M