## corregido
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CENTRO ARQUELOGICO DE SAYWITE, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC” |  |  | JUNIO | [23 empty] | JULIO
|  |  | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
PRODUCTOS |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Sem 1 | [6 empty] | Sem 2 | [6 empty] | Sem 3 | [6 empty] | Sem 4 | [6 empty] | Sem 5
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA. (FORMATO N° 5) | PROFESIONAL | OBSERVACIONES
1. RICHAR GUERRRO CRUZ | ECONOMISTA
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Economista | bar: JUNIO L 8 to JUNIO M 9
2. IDENTIFICACION | Equipo Turismo
Descripcion de la Situacion Actual del Turismo | Economista/Lic. En Turismo | bar: JUNIO L 8 to JUNIO M 9
Analisis de involucrados | Economista/Lic. En Turismo | bar: JUNIO Mi 10 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO M 16
Problema, sus causas y efectos | Economista | bar: JUNIO M 16 to JUNIO Mi 17
Definición de los objetivos del proyecto | Economista
Primer Entregable: Modulo de Identificacion Concluido y Planteamiento del proyecto | 17 de junio
Estudio de Mercado | Economista | bar: JUNIO L 15
Análisis de la Demanda: | Economista | bar: JUNIO M 16 to JUNIO Mi 17
Análisis de la Oferta: | Economista | bar: JUNIO J 18 to JUNIO V 19
Balance Oferta - Demanda: | Economista | bar: JUNIO L 22
ANALISIS TECNICO | Economista/ | bar: JUNIO M 23
Segundo Entregable: Modulo de Formulacion y evaluación concluido | 5 de julio
COSTO DEL PROYECTO
Costos de Inversion Financieras con recursos publicos | Economista, Ingeniero | bar: JUNIO M 24
Metas Fisicas, Costos y Plazos | Economista, Ingeniero | bar: JUNIO J 25
Cronograma de Inversion según Componentes | Economista, Ingeniero | bar: JUNIO V 26
costos de operación mantenimeinto | Economista, Ing. Civil | bar: JUNIO L 29
costos de Inversion a Costo Social | Economista, Ing. Civil | bar: JUNIO M 30
Beneficios | Economista | bar: JUNIO M 31
Costos Sociales | Economista | bar: JUNIO M 31
Criterios de decision de Inversion | Economista | bar: JULIO J 4
SOSTENIBILIDAD | Economista | bar: JULIO J 4
Modalidad de ejecución de proyecto | Economista | bar: JULIO J 4
IMPACTO AMBIENTAL | Ing. Ambiental | bar: JUNIO L 22 to JUNIO V 26; JUNIO L 29 to JULIO V 5
MARCO LOGICO | Economista | bar: JULIO V 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | Economista | bar: JULIO V 5
FIRMAS | Economista | bar: JULIO V 5
ANEXOS | Equipo | bar: JULIO L 8
Documentos de terreno | Economista/Lic. En Turismo | bar: JUNIO L 8 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO V 19; JUNIO L 22 to JUNIO V 26; JUNIO L 29 to JULIO V 5
Encuestas socioeconomicas | Economista/Lic. En Turismo | bar: JUNIO L 8 to JUNIO V 12
Actas de compromiso de OyM | Economista/Lic. En Turismo | bar: JUNIO L 8 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO V 19; JUNIO L 22 to JUNIO V 26; JUNIO L 29 to JULIO V 5
Elaboracion del Formato 07 e impresión | Economista / Equipo | bar: JULIO L 8
2. GLORIA CHAHUALLA PALOMINO | ARQUITECTO
Actualización del planteamiento arquitectonico | Arquitecto | bar: JUNIO J 18 to JUNIO V 19; JUNIO L 22
3. ANGEL AMÉRICO MENDOZA NAVARRO | INGENIERO CIVIL
Actualización del presupuesto | Ing. Civil | bar: JUNIO L 22 to JUNIO M 23
4. MARIBEL MADUEÑO MELENDEZ | INGENIERO GEÓLOGO
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) | Ing. Geólogo | bar: JUNIO L 8 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO V 19; JULIO L 8
Estudio de Riesgos | Ing. Geólogo | bar: JUNIO L 22 to JUNIO V 26; JUNIO L 29 to JUNIO M 30
5. RENAM FLORES CRUZ | LICENCIADO EN TURISMO
Documentos de terreno | Lic. En Turismo | bar: JUNIO L 8 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO V 19; JUNIO L 22 to JUNIO V 26; JUNIO L 29 to JULIO V 5; JULIO L 8
Encuestas socioeconomicas | Lic. En Turismo | bar: JUNIO L 8 to JUNIO V 12
Actas de compromiso de OyM | Lic. En Turismo | bar: JUNIO L 8 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO V 19; JUNIO L 22 to JUNIO V 26; JUNIO L 29 to JULIO V 5
Elaboracion del Formato 07 e impresión | Lic. En Turismo | bar: JULIO V 5; JULIO L 8
6. NELA MENDOZA FLORES | INGENIERO AMBIENTAL
Estudio Ambiental | Ing. Ambiental | bar: JUNIO L 22 to JUNIO V 26; JUNIO L 29 to JULIO V 5
7. LIGORIO HUACHACA CAMACHO | TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN CIVIL
Levantamiento Topografico de terreno en Saywite | Técnico en Construcción Civil | bar: JUNIO J 11
Procesamiento de datos | Técnico en Construcción Civil | bar: JUNIO V 12
PIP CONCLUIDO (08 de julio) | 08 de Julio
Fecha de Inicio | 08 de Junio del 2019
Fecha de Culminacion | 08 de Julio de 2019
Fecha de Inicio | 22 dias habiles
30 dias calendarios
Nota: El tiempo estimado para las diferentes aciviades se desarrollo según las observaciones y documentacion que contiene el proyecto.